****

**РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ**

**КАРГАТСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ОТЧЁТ**

**о результатах проверки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Каргатском районе Новосибирской области на 2013-2015 годы»**

г. Каргат «28» марта 2016 года

**Основание для проведения контрольного мероприятия:** пункт 7 Плана работы Ревизионной комиссии Каргатского района на 2016 год, утверждённого приказом от 30.12.2015 № 40.

**Цель контрольного мероприятия:** проверка эффективности реализации муниципальной программы.

**Предмет контрольного мероприятия:**

- муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Каргатском районе Новосибирской области на 2013-2015 годы»;

- лимиты бюджетных обязательств на 2013-2015 годы на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Каргатском районе Новосибирской области на 2013-2015 годы»;

- документы (договора, акты выполненных работ (услуг), товарные накладные, платёжные поручения и др.), подтверждающие целевое использование средств районного бюджета получателями (организациями, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами).

**Объект контрольного мероприятия:** Администрация Каргатского района Новосибирской области.

**Проверяемый период деятельности:** 2013-2015 годы.

**Срок проведения контрольного мероприятия:** с 01.02.2016 по 29.02.2016.

По результатам проверки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Каргатском районе Новосибирской области на 2013-2015 годы», составлен акт проверки от 09.03.2016. Данный акт с приложениями официально направлен главе Каргатского района. Письменные пояснения и замечания на акт проверки от администрации Каргатского района в сроки, установленные статьёй 4 Закона Новосибирской области от 07.10.2011 № 111-ОЗ «Об отдельных вопросах организации и деятельности контрольно-счётных органов муниципальных образований Новосибирской области», не поступили.

**Результаты контрольного мероприятия:**

**1)** в соответствие статье 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Каргатском районе Новосибирской области на 2013-2015 годы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Каргатского района Новосибирской области от 18.09.2012 № 726.

*Целью муниципальной программы* является создание условий для сохранения и укрепления здоровья населения Каргатского района путём развития инфраструктуры спорта, популяризации детско-юношеского спорта и массовой физической культуры и спорта, а также приобщения различных слоёв общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Для достижения указанной цели запланировано решение следующих задач:

* привлечение населения Каргатского района к занятиям массовой физической культурой и спортом;
* социальная адаптация жителей района с ограниченными возможностями через привлечение к участию в соревнованиях;
* вовлечение в занятие физической культурой и спортом учащихся общеобразовательных учреждений, в том числе детей, находящихся в сложной жизненной ситуации;
* повышение спортивного мастерства;
* повышение уровня обеспеченности жителей района спортивным инвентарём.

Цель и задачи муниципальной программы соответствуют полномочиям муниципального района, так как согласно пункту 1 статьи 15 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ:

*«1. К вопросам местного значения муниципального района относятся:*

*26) обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района».*

Для оценки достижения цели муниципальной программы предусмотрены важнейшие целевые индикаторы:

* количество систематически занимающихся физической культурой и спортом;
* количество занимающихся в специализированных спортивных учреждениях;
* количество учащихся общеобразовательных учреждений, участвующих в соревнованиях, в том числе детей, находящихся в сложной жизненной ситуации;
* количество спортсменов, участвующих в областных соревнованиях;
* количество спортсменов, выполнивших нормативы первого спортивного разряда;
* единовременная пропускная способность спортивных сооружений района;
* обеспеченность жителей района спортивным инвентарём.

Информация о достигнутых значениях важнейших целевых индикаторов представлена в приложении № 1 к Отчёту.

*Ревизионная комиссия отмечает, что из всех важнейших целевых индикаторов лишь индикатор «Количество спортсменов, выполнивших нормативы первого спортивного разряда»**позволяет сделать вывод о достижениях результатов участниками спортивных соревнований (фактическая динамика данного индикатора положительная, хотя плановые показатели не достигнуты), остальные количественные индикаторы лишь констатируют участие, и это не противоречит цели муниципальной программы.*

*Однако Ревизионная комиссия считает, что целесообразней было бы в последующие муниципальные программы включить одной из целей достижение результатов (получение спортивных разрядов, занятие призовых мест на соревнованиях различного уровня) для того, чтобы помимо массового спорта в Каргатском районе развивался и спорт достижений.*

**2)** решением Совета депутатов Каргатского района Новосибирской области второго созыва от 20.12.2012 № 269 «О бюджете муниципального образования Каргатского района на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» на 2013 год запланированы средства в объёме 750,0 тыс. рублей на реализацию муниципальной программы, кассовые выплаты составляют 750,0 тыс. рублей или 100% от утверждённых бюджетных назначений (согласно данным формы № 0503117 «Отчёт об исполнении бюджета» на 1 января 2014 года).

Решением Совета депутатов Каргатского района Новосибирской области от 20.12.2013 № 355 «О бюджете муниципального образования Каргатского района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» на 2014 год запланированы средства в объёме 850,0 тыс. рублей на реализацию муниципальной программы, кассовые выплаты составляют 850,0 тыс. рублей или 100,0% от утверждённых бюджетных назначений (согласно данным формы № 0503117 «Отчёт об исполнении бюджета» на 1 января 2015 года).

Решением Совета депутатов Каргатского района Новосибирской области от 25.12.2014 № 424 «О бюджете муниципального образования Каргатского района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» на 2015 год запланированы средства в объёме 655,0 тыс. рублей на реализацию муниципальной программы, кассовые выплаты составляют 655,0 тыс. рублей или 100% от утверждённых бюджетных назначений (согласно данным формы № 0503117 «Отчёт об исполнении бюджета» на 1 января 2016 года).

**3)** Ревизионная комиссия проанализировала расходование средств в рамках муниципальной программы за весь период действия с 2013 по 2015 год, общая информация об использовании средств, выделенных в рамках муниципальной программы, представлена в приложении № 2 к отчёту.

Ревизионная комиссия отмечает, что все приобретённые в рамках муниципальной программы основные средства (спортивный инвентарь) в соответствие Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н поставлены на инвентарный учёт с присвоением инвентарных номеров.

*Также, Ревизионная комиссия отмечает, что из всего объёма расходов 2255,0 тыс. рублей за 2013-2015 годы основная доля приходится на следующие виды расходов:*

*- питание участников соревнований – 35,7%;*

*- приобретение спортивного инвентаря – 19,2%;* ***73,7% ~ 1,7 млн. рублей***

*- награды, призы – 18,8%.*

**Вывод:** проанализировав достигнутые значения важнейших целевых индикаторов и расходование средств бюджета Каргатского района в рамках муниципальной программы, Ревизионная комиссия делает вывод об эффективности муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Каргатском районе Новосибирской области на 2013-2015 годы».

**Замечания:**

1) не предоставлен отчёт о ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Каргатском районе Новосибирской области на 2013-2015 годы» на 31.12.2015 (согласно приложению 5 к Порядку, утверждённому постановлением администрации Каргатского района от 20.05.2015 № 188);

2) не предоставлен отчёт об исполнении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Каргатском районе Новосибирской области на 2013-2015 годы» (согласно приложению 6 к Порядку, утверждённому постановлением администрации Каргатского района от 20.05.2015 № 188).

**Рекомендовано администрации Каргатского района:**

1) по всем важнейшим целевым индикаторам муниципальной программы необходимо планирование показателей для оценки достижения целей муниципальной программы;

2) при реализации действующей муниципальной программы и разработке новых муниципальных программ учесть мнение Ревизионной комиссии, высказанное в Акте.

Председатель Ревизионной комиссии Т.Г. Белоусова

Инспектор Ревизионной комиссии А.В. Довгучиц