****

**РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ**

**КАРГАТСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ОТЧЁТ**

**о результатах проверки целевого и эффективного использования средств, направленных из бюджета района на выполнение муниципальной программы «Молодёжная политика Каргатского района на 2014-2018 годы» за 2014 год**

г. Каргат «19» марта 2015 года

**Основание для проведения контрольного мероприятия:** распоряжение председателя Ревизионной комиссии Каргатского района от 02.02.2015 № 1, пункт 3 Плана работы Ревизионной комиссии Каргатского района на 2015 год, утверждённого приказом от 21.12.2014 № 34.

**Цель контрольного мероприятия:** проверка целевого и эффективного использования средств

**Предмет контрольного мероприятия:**

- решение Совета депутатов Каргатского района Новосибирской области второго созыва от 20.12.2013 № 355 «О бюджете муниципального образования Каргатского района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» (с изменениями);

- муниципальная программа «Молодёжная политика Каргатского района на 2014-2018 годы» (утверждена постановлением администрации Каргатского района Новосибирской области от 19.11.2013 № 918);

- постановление администрации Каргатского района Новосибирской области от 10.06.2013 № 483 «О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Каргатского района Новосибирской области, их формирования и реализации» (с изменениями);

- распоряжения администрации Каргатского района Новосибирской области о выделении средств в рамках муниципальной программы.

**Объект контрольного мероприятия:** Администрация Каргатского района Новосибирской области.

**Проверяемый период деятельности:** 2014 год.

**Срок проведения контрольного мероприятия:** с 09.02.2015 по 27.02.2015.

По результатам проверки целевого и эффективного использования средств, направленных из бюджета района на выполнение муниципальной программы «Молодёжная политика Каргатского района на 2014-2018 годы» за 2014 год составлен акт проверки от 02.03.2015. Данный акт с приложениями официально направлен главе Каргатского района. Письменные пояснения и замечания на акт проверки от администрации Каргатского района в сроки, установленные статьёй 4 Закона Новосибирской области от 07.10.2011 № 111-ОЗ «Об отдельных вопросах организации и деятельности контрольно-счётных органов муниципальных образований Новосибирской области», не поступили.

**Результаты контрольного мероприятия:**

**1)** в соответствие статье 179 Бюджетного кодекса РФ муниципальная программа «Молодёжная политика Каргатского района на 2014-2018 годы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Каргатского района Новосибирской области от 19.11.2013 № 918 (разработчиком муниципальной программы является отдел культуры, спорта и молодёжной политики), в соответствие указанной статье постановлением администрации Каргатского района Новосибирской области от 10.06.2013 № 483 утверждён Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Каргатского района Новосибирской области, их формирования и реализации (далее – Порядок).

***В нарушение пункта 27 Порядка*** проект муниципальной программы не был направлен в Ревизионную комиссию на экспертизу:

*«После получения заключений от отдела экономики и планирования, управления финансов и налоговой политики Каргатского района и прохождения процедуры правовой экспертизы, в соответствии со статьей 157 п.2 Бюджетного кодекса РФ проект программы направляется в орган финансового контроля Каргатского района (ревизионную комиссию), где в течении 5 рабочих дней проект программы проходит экспертизу. По результатам проведенной экспертизы заказчику программы направляется заключение.*

*После прохождения процедур согласования и получения заключений программа утверждается постановлением администрации Каргатского района».*

***В нарушение пункта 31 Порядка*** муниципальная программа утверждена с нарушением срока (19.11.2013):

*«Муниципальные программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового и планового периода, подлежат утверждению не позднее 1 августа текущего финансового года».*

***Непредставление проекта муниципальной программы на экспертизу в Ревизионную комиссию повлекло за собой, например:***

- наличие направлений в решении задач, непредусмотренных Формой 3 к Порядку, так как в данной форме отсутствуют направления, а предусмотрены только мероприятия по решению поставленных задач;

- отсутствие обоснования выделения средств на мероприятия муниципальной программы (сметы, положения о проведении мероприятий, в которых мотивирована необходимость призов, подарков, а также количество награждаемых).

**2)** в муниципальную программу постановлениями администрации Каргатского района Новосибирской области внесены изменения:

- от 17.11.2014 № 784 – изменения затронули: Паспорт программы, Формы 2 и 3, объёмы финансирования на 2014 год не изменялись;

- от 03.06.2014 № 422 – изменения затронули объёмы финансирования мероприятий, общий объём финансирования на 2014 год не изменялся, ***однако Ревизионная комиссия отмечает следующие несоответствия***:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Наименование задачи* | *Утверждено постановлением от 19.11.2013 № 918 на 2014 год (тыс. руб.)* | *Внесенные изменения постановлением от 03.06.2014 № 422 на 2014 год (тыс. руб.)* | |
| *до изменения* | *после* |
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| Задача 1 Вовлечение молодёжи в социальную, общественно-политическую и культурную жизнь района и области, в том числе: |  |  |  |
| Направление I Общественно-политический проект «Регион успеха» | 87,0 | 87,0 | 50,0 |
| Направление II Проект «Молодая семья» | 51,0 | 51,0 | 36,0 |
| Направление III Проект по развитию молодёжного творчества «Артмарафон» | 136,5 | **229,0** | 234,0 |
| Направление IV Проект «Профилактика асоциального поведения молодёжи и поддержка работающей молодёжи» | 51,5 | **11,5** | 11,5 |
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| Задача 2 Стимулирование инновационной и предпринимательской активности молодёжи, в том числе: |  |  |  |
| Направление V Проект «Развитие молодёжных инноваций» | 3,0 | 3,0 | 18,0 |
| Направление VI Проект «Всё в твоих руках» (предпринимательство) | 9,0 | 9,0 | 0,0 |
| Задача 3 Повышение эффективности деятельности в сфере молодёжной политики, в том числе: |  |  |  |
| Направление VII Масс-Медиа проект «Новомедиа» | 15,0 | **7,5** | 3,5 |
| **ИТОГО:** | **353,0** | **398,0** | **353,0** |

Указанным постановлением включено мероприятие под номером 10 «Проведение районного праздника в рамках 90-летия Каргатского района: «Есть единственный милый край…» с объёмом затрат 150,0 тыс. рублей. Так как отсутствует Положение о проведении указанного мероприятия, то нет возможности оценить соответствие мероприятия направлению «Проект по развитию молодёжного творчества».

**3)** из бюджета Каргатского района в 2014 году средства в рамках муниципальной программы выделялись в соответствие решению о бюджете, а именно: утверждено на 2014 год 353,0 тыс. рублей, фактически исполнение составило 353,0 тыс. рублей (согласно данным формы № 0503117 «Отчёт об исполнении бюджета» на 1 января 2015 года).

Общая информация о выделении средств в рамках муниципальной программы представлена в приложениях № 1 к Отчёту.

**4)** расходование средств проводилось в рамках мероприятий муниципальной программы, общая информация об использовании средств, выделенных в рамках муниципальной программы, представлена в приложении № 2 к Отчёту.

Ревизионная комиссия отмечает, что фактически на мероприятие «Проведение районного праздника в рамках 90-летия Каргатского района: «Есть единственный милый край…» израсходовано 157,0 тыс. рублей при плане 150,0 тыс. рублей.

Средства выделены согласно распоряжениям администрации Каргатского района Новосибирской области от 26.06.2014 №№ 316-р, 317-р и перечислены ООО «Издательство «ЦЭРИС». Исполнителем изготовлены:

- значки сувенирные – 500 шт.; - плакаты – 15 шт.;

- флажки настольные – 15 шт.; - благодарности – 1000 шт.;

- пакеты п/э с логотипом – 1000 шт.; - герб района – 400 шт.;

- блокнот под авторучку – 400 шт.; - флаг района – 30 шт.

*У Ревизионной комиссии отсутствует информация о том, какое отношение указанная сувенирная продукция имеет к молодёжи, и кому конкретно вручались сувениры, благодарности и т.д.*

Ревизионная комиссия отмечает, что на различные сувениры, подарки, продукты питания израсходовано 259,4 тыс. рублей или 73,5% от общего объёма средств, выделенных в рамках муниципальной программы.

*У Ревизионной комиссии отсутствует информация о том, каким образом указанные приобретения способствуют достижению цели муниципальной программы – формирование условий для успешного развития потенциала молодёжи в интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного развития района.*

С другой стороны, согласно статье 34 БК РФ:

*«Принцип эффективности использования бюджетных средств означает, что при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности)».*

**5)** администрацией Каргатского района предоставлена информация о ходе реализации муниципальной программы, ***данная информация*** ***не соответствует Форме, являющейся приложением 3 к Порядку, а также заполнены не все обязательные графы***.

Ревизионная комиссия отмечает, что ***не предоставлена информация о результатах реализации муниципальной программы,*** ***являющейся приложением 2 к Порядку.*** Отсутствие данной информации не позволяет оценить достижение целевых индикаторов муниципальной программы за 2014 год.

**6)** Ревизионная комиссия проанализировала выполнение задач муниципальной программы, информация представлена в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Наименование задачи* | *Запланировано на 2014 год (тыс. руб.)* | *Израсходовано в 2014 году (тыс. руб.)* | *Разница (графа 2 – графа 3)* |
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| Задача 1 Вовлечение молодёжи в социальную, общественно-политическую и культурную жизнь района и области, в том числе: |  |  |  |
| Направление I Общественно-политический проект «Регион успеха» | 50,0 | 79,7 | -29,7 |
| Направление II Проект «Молодая семья» | 36,0 | 28,0 | 8,0 |
| Направление III Проект по развитию молодёжного творчества «Артмарафон» | 234,0 | 209,6 | 24,4 |
| Направление IV Проект «Профилактика асоциального поведения молодёжи и поддержка работающей молодёжи» | 11,5 | 35,8 | -24,3 |
| Задача 2 Стимулирование инновационной и предпринимательской активности молодёжи, в том числе: |  |  |  |
| Направление V Проект «Развитие молодёжных инноваций» | 18,0 | 0,0 | 18,0 |
| Направление VI Проект «Всё в твоих руках» (предпринимательство) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 3 Повышение эффективности деятельности в сфере молодёжной политики, в том числе: |  |  |  |
| Направление VII Масс-Медиа проект «Новомедиа» | 3,5 | 0,0 | 3,5 |
| **ИТОГО:** | **353,0** | **353,0** |  |

В результате, недофинансирование одних направлений и финансирование сверх плана других составило 53,9 тыс. рублей.

***Тем самым не выполняется статья 34 БК РФ:***

*«Принцип эффективности использования бюджетных средств означает, что при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности)».*

**Выводы:**

1) муниципальная программа «Молодёжная политика Каргатского района на 2014-2018 годы» принята с нарушениями Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Каргатского района Новосибирской области, их формирования и реализации, утверждённого постановлением администрации Каргатского района Новосибирской области от 10.06.2013 № 483;

2) нецелевого использования средств, направленных на выполнение муниципальной программы «Молодёжная политика Каргатского района на 2014-2018 годы» за 2014 год, не выявлено;

3) выявлено неэффективное использование средств, направленных на выполнение муниципальной программы «Молодёжная политика Каргатского района на 2014-2018 годы» за 2014 год, в объёме 53,9 тыс. рублей.

**Нарушения и замечания:**

1) при утверждении муниципальной программы нарушены пункты 27 и 31 Порядка;

2) информация о ходе реализации муниципальной программы не соответствует Форме, являющейся приложением 3 к Порядку;

3) в информации о ходе реализации муниципальной программы заполнены не все обязательные графы;

4) не предоставлена информация о результатах реализации муниципальной программы, являющейся приложением 2 к Порядку;

5) при использовании средств, направленных на выполнение муниципальной программы, нарушена статья 34 БК РФ.

**Рекомендовано администрации Каргатского района:**

1) процесс утверждения муниципальной программы должен соответствовать Порядку, утверждённому постановлением администрации Каргатского района Новосибирской области от 10.06.2013 № 483;

2) информация о результатах реализации и ходе реализации муниципальной программы должна соответствовать формам, утверждённым постановлением администрации Каргатского района Новосибирской области от 10.06.2013 № 483;

3) средства, направленные на выполнение муниципальной программы, должны использоваться в соответствии с утверждёнными мероприятиями, или должны своевременно вноситься изменения в муниципальную программу;

4) руководителю муниципальной программы осуществлять постоянный контроль за использованием средств, а также мониторинг мероприятий, которые согласно муниципальной программе должны способствовать решению поставленных задач для достижения цели муниципальной программы.

Председатель Белоусова Т.Г.