Приложение 1

**Информация**

**о подготовке и реализации проектно-сметной документации (ПСД) администрацией города Каргата в 2014 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п  | Реквизиты договора, муниципального контракта(№, дата) | Сумма (рублей) | Подрядчик (исполнитель) | предмет договора | документы подтверждающие выполнение работ(№, дата акта) | реквизиты платежного поручения подтверждающие оплату выполненных работ(№, дата) | Сумма (рублей) | срок исполнения обязательств | примечание | подтверждение об использовании ПСД |
| контракт (№, дата) | сумма(рублей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | дог. № 30/13 от 17.07.2013доп. соглашение № 1 от 18.11.2013(п.2 ст. 55 ФЗ- 94) | 70 000,00 | ООО "Метан" | Выполнение проектных работ и разработку технической документации (проектирование газопровода по ул. Чапаева, протяженность 500 м.) | Счет № 21 от 17.07.2013.  | № 5627628 от 23.07.13 | 12 000,00 | в течение 30-ти рабочих дней с момента получения аванса | Срок исполнения нарушен на 143 дня (23.08.13 по 13.01.14)  | № 70-06-2014 от 14.06.14 | 657 771,73 (исполнен на 100 %) |
| Счет № 123 от 19.06.2014 Акт от 13.01.2014 | № 16707 от 26.06.14 | 58 000,00 |
| 2 | дог. № 00002297 от 11.12.2013ПЗГЭ от 16.01.14.(п.2 ст. 55 ФЗ- 94) | 29 700,56 | ГБУ НСО «Государственная вневедомственная экспертиза НСО» | государственная экспертиза проектной документации, включая смету по объекту «Газоснабжение жилых домов по ул. Чапаева в г. Каргате» | счет на предоплату 30 % № 2297 от 11.12.13. | № 115024 от 13.02.14 | 8 910,17 | в течение не более 60-ти дней с момента предоставления документации  | договорисполнен в срок |
| акт в/р № 2297 от 24.02.14 | № 877368 от 07.10.14 | 20790,39 |
| 3 | дог. № 111/14 от 19.06.2014(п.4 ч.1 ст. 93 ФЗ- 44) | 1 780,00 | ООО "Метан" | оказание услуг по ведению авторского надзора при СМР газопровода по ул. Чапаева | Счет № 122 от 19.06.2014 акт в/р. от 19.06.14.  | № 109907 от 04.07.14 | 1 780,00 | до полного исполнения сторонами обязательств по данному договору | договорисполнен в срок |
| 4 | МК № НФ 13-14/282 от 01.07.2014(п.4 ч.1 ст. 93 ФЗ- 44)доп. соглашение № 1 от 31.07.2014 | 13 333,00 | ООО «Газпром газораспределение Томск» | осуществление строительного контроля за выполнением СМР по объекту «Газоснабжение жилых домов по ул. Чапаева в г. Каргате ..»  | счет на предоплату 30 % № 2061 от 09.07.14 | № 215500 от 17.07.14 | 3 999,90 | начало 16.06.2014г. по 30.09.2014г. | оплата за невыполненные работы по контракту на 3999,90 руб. |
| акт в/р. № Н0002978 от 29.08.14. | № 755287 от 24.09.14 | 13 333,00 |
| 5 | МК № 0151300002013000014 -0133151-01 от 09.09.2013 | 1 158 000,00 | ООО «Группа 72» | разработка ПСД на капитальный ремонт автомобильной дороги и тротуара по ул. Коммунистическая, протяженность 2,56 км. | Акт № 27 от 10.10.2013 | № 842 от 16.10.13 | 686132,00 | до 31.12. 2013г. | Срок исполнения нарушен на 99 дней (31.12.13 по 09.04.14).МК в реестре контрактов не размещен, нарушен п.3 ст.18 ФЗ от 21.07.2005 N 94-ФЗ | № 72-07-2014 от 14.07.14 | 23301032,72 (исполнен на 55,7 % на 12979400,00 руб.) |
| Акт № 11 от 09.04.2014 | № 3600422 от 21.04.14 | 471 868,00 |
| 6 | дог. № 00000187 от 21.02.2014ПЗГЭ от 27.03.14. (п.6 ч.1 ст. 93 ФЗ- 44) | 25 926,35 | ГБУ НСО «Государственная вневедомственная экспертиза НСО» | государственная экспертиза cметной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги и тротуара по ул. Коммунистическая | счет № 187 от 21.02.14 на предоплату 30 % | № 199739 от 26.02.14 | 7 777,91 | в течение не более 60-ти дней  | договорисполнен в срокОплата по счету от 03.04.14 произведена на 2 (два) дня раньше, чем подписан акт вып. работ, нарушен п. 4.6 договора |
| счет № 187 от 03.04.14 на 70 %акт № б/н от 09.04.14. | № 242130 от 07.04.14(в ссылке назначение платежа, дата акта в/р не верная) | 18 148,44 |
| 7 | дог. № 00002296 от 11.12.2013ПЗГЭ от 16.01.14(п.2 ст. 55 ФЗ- 94) | 21 111,17 | ГБУ НСО «Государственная вневедомственная экспертиза НСО» | государственная экспертиза проектной документации, включая смету по объекту «Газоснабжение жилых домов по ул. Советская в г. Каргате» | счет на предоплату 30 % за № 2296 от 11.12.13. | № 115026 от 13.02.14 | 6 333,35 | в течение не более 60-ти дней с момента предоставления документации  | договорисполнен в срок | № 71-06-2014 от 14.06.14 | 647 723,91(исполнен на 100 %) |
| акт в/р. от 24.02.14. | № 877367 от 07.10.14(в ссылке назначении платежа, дата акта в/р не верная) | 14 777,82 |
| 8 | дог. № 67/14 от 19.06.2014(п.4 ч.1 ст. 93 ФЗ- 44) | 2 140,00 | ООО "СпецПроект" | оказание услуг по ведению авторского надзора при СМР газопровода по ул. Советская | акт в/р. от 19.06.14. Счет № 175 от 19.06.2014 | № 104002 от 04.07.14 | 2 140,00 | до полного исполнения сторонами обязательств по данному договору | договорисполнен в срок |
| 9 | МК № НФ 13-14/281 от 01.07.2014доп. соглашение № 1 от 31.07.2014(п.4 ч.1 ст. 93 ФЗ- 44) | 14 334,00 | ООО «Газпром газораспределение Томск» | осуществление строительного контроля за выполнением СМР по объекту «Газоснабжение жилых домов по ул. Советская в г. Каргате.»  | счет на предоплату 30 % № 2060 от 09.07.14 | № 215503 от 17.07.14 | 4 300,20 | начало 16.06.2014г. по 30.09.2014г. | недоплата по контракту 3999,90руб. |
| счет № 2474 от 29.08.14. акт в/р. 2977 от 29.08.14  | № 766354 от 25.09.14 | 6 033,90 |
| 10 | МК № НФ 77-07-2014 от 25.07.2014(протокол ЭА № 015130000201000033-П от 14.07.14) | 495 216,67 | ООО «Проект-Комплекс» | разработка ПСД на строительство напорного коллектора очищенных сточных вод, протяженностью 1,8 км. | акт № 00000398 от 16.10.2014г. | № 396189 от 20.11.14 | 495 216,67 | не позднее 90 дней с даты, заключения МК | Контракт исполнен в срок.МК в реестре контрактов не размещен, нарушен п.3, п.8 ст. 103 ФЗ от 05.04.2013 N 44-ФЗ | готовятся документы, для участия в подпрограмме «Чистая вода» государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2020 годах"  |
| 11 | МК № 00001522 от 12.11.2014ПЗГЭ от 26.12.14.(п.6 ч.1 ст. 93 ФЗ- 44) | 176 270,02 | ГБУ НСО «Государственная вневедомственная экспертиза НСО» | государственная экспертиза ПСД на строительство напорного коллектора очищенных сточных вод, протяженностью 1,8 км. | счет на предоплату 30 % № 1522 от 12.11.14. | № 396345 от 20.11.14 | 52 881,01 | в течение не более 60-ти дней со дня внесения предоплаты | срок исполнения просрочен на 107 дней (19.01.15 по 06.05.15) контракт исп. на 30 %.МК в реестре контрактов не размещен, нарушен п.3, п.8 ст. 103 ФЗ от 05.04.2013 N 44-ФЗ |
| - | - | - |
| 12 | дог. № 164 от 29.10.2014(п.6 ч.1 ст. 93 ФЗ- 44) | 8 000,00 | ООО «Проект-Комплекс» | сопровождение и согласование с ГБУ НСО «ГВЭНСО» ПСД на объект строительства напорного коллектора, 1,8 км. | счет на предоплату 30 % № 446 от 29.10.14. | № 294154 от 10.11.14 | 2 400,00 | в течение не более 60-ти дней с момента поступления предоплаты | договорисполнен в срок |
| акт в/р. № 419 от 10.11.14. | № 439190 от 26.11.14 | 5 600,00 |
| 13 | дог. № 230/14 от 14.10.2014(п.4 ч.1 ст. 93 ФЗ- 44) | 5 000,00 | ООО "Метан" | выполнение проектных работ разработка технической документации по газоснабжению домов по ул. Транспортная,3 | акт № б/н от 14.10.2014г.счет на оплату № 277 от 14.10.14 | № 101839 от 20.10.14 | 5 000,00 | в течение 14-ти рабочих дней | договорисполнен в срок  | заказ на выполнение работ не размещался, запланировано на июнь 2015 г. |
| 14 | дог. № 247/14 от 14.11.2014(п.4 ч.1 ст. 93 ФЗ- 44) | 99 000,00 | ООО "Метан" | выполнение проектных работ разработка технической документации по строительству котельной военного городка № 151 | счет на предоплату 30 % № 46 от 17.03.15. | № 660389 от 26.03.15 | 29 700,00 | в течение 21-го рабочего дня с момента получения предоплаты | договорисполнен в срок | № 85-10-2014 от 15.10.14 | 6 900 000,00 (оплачено софинансирование 5 % на сумму 345000 рублей) |
| акт в/р. № б/н от 17.03.15. | № 366 от 06.05.15 | 69 300,00 |
| 15 | МК № 00001696 от 18.12.2014ПЗГЭ от 06.03.15.(п.6 ч.1 ст. 93 ФЗ- 44) | 79497,56 | ГБУ НСО «Государственная вневедомственная экспертиза НСО» | государственная экспертиза ПСД, включая сметы по строительству котельной военного городка № 151 | счет на предоплату 30 % № 1696 от 18.12.14. | № 701230 от 19.12.14 | 23 849,27 | в течение не более 60-ти дней со дня внесения предоплаты | срок исполнения просрочен на 24 дня (17.02.15. по 13.03.15) |
| акт в/р. № 00001696 от 13.03.15. | № 285 от 26.03.15 | 55 648,29 |
|  | всего заключено | **2 199 309,33** |  |  |  | всего оплачено | **2075920,32** |  |  |  | 31506528.36 |
|  | в т.ч.: |  |  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |
|  | 2013 год | 1 278 811,73 |  |  |  | 2013 год | 698 132,00 |  |  |  |  |
|  | 2014 год | **920 497,60** |  |  |  | 2014 год | **1223140,03**в т.ч. по договорам 2014 года***797108,59*** |  |  |  | 31506528.36 |
|  |  |  |  |  |  | 2015 год | 154 648,29 |  |  |  |  |

исп. Килибаев

23408